## Roadmap
Điều khiển cơ bản |  |  |  | Gameplay cơ bản | Hoàn thiện các yếu tố cơ bản cho game |  | Có thể chơi được với máy đánh đơn giản | Test và sửa lỗi
AI theo nhóm và riêng lẻ | Hoàn thiện các tính năng chung của công trình | Thêm tính năng AI (Obs avoidance) | Hoàn thiện các tính năng riêng của từng loại công trình | Tính năng Gameplay | Hoàn thiện tính năng chung của xe và lính | Hoàn thiện tính năng riêng của của từng loại xe và lính |  | Máy đánh (Decision making đơn giản) | Nâng cấp máy đánh
|  | Hoàn thiện các thao tác điều khiển . | UI Có thể xây nhà và mua lính - xe | Thiết kế map |  |  | Mini Map | Test và sửa lỗi | Hiệu ứng cho lính, xe và công trình gồm: Bắn - Cháy nổ - Chết - Đang xây
|  | Thứ 5 - 11-10-2018 |  | Thứ 3 - 16-10-2018 | Thứ 3 - 16-10-2018 | Thứ 5 - 18-10-2018 | Thứ 3 - 23-10-2018 | Thứ 3 - 30-10-2018 |  | Thứ 3 - 6-11-2018